## 1уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Монтажкомплектсервис"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | _____________________Чайников В.С.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В.Крыши
1. | Устройство канализ. канала | Ухтомского,1-61 | п.м. | 2 | 1.7
2.
3.
|  | Итого |  |  | 1.7
4.
6.
0
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи | Новаторов, 31-1(замена колосн. угольн.топл.) | т.р. |  | 1
10.
|  | Итого: |  |  | 1
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подв.
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал
15. | Устройство выхода на чердак
16. | Устройство форточек в окон.блоке
|  | Итого: |  |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Ремесленная, 3,9,11 | шт | 10 | 46
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша | Ленина,74 - 5 | т.р. |  | 9.1
|  | Итого: |  |  | 55.1
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Горького,3а | под. | 1 | 30
|  | Советская,60 | " | 4 | 80
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 110
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | 8 Марта, 38 кв.35 - 49 (III под.) | п.м. | 36 | 15.3
32. | Ремонт системы канализации
|  | Итого: |  |  | 15.3
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 15
| в том числе: рем. отопления в подъезде | Свободы,22-IIIпод.
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения | Куйбышева, 81 | т.р. |  | 35
|  | Горького, 3 |  |  | 35
|  | Итого: |  |  | 70
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 6
|  | Итого: |  |  | 274.1
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 2уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Строительная компания"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Берсенев К.А.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. |  |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
6. | Ремонт внутреннего водостока | Озерная, 55- Х под. | п.м. | 5.4 | 2.2
|  | Итого: |  |  | 2.2
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи
10.
|  | Итого: |  |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды | 8 Марта, 90 | шт | 4 | 19.67
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подвал
13. | Установка дер.дверного полотна на вход в подъезд с обивкой железом | пер.Черкасовский, 12 | шт | 2 | 6.2
|  | Варгина,2 | " | 2 | 6.2
14. | Установка дер.дверного блока на вход в подъезд с обивк. железом | пер.Черкасовский, 5 | шт | 1 | 3
15. | Установка внутрен.входн.дверей в подъезд | Варгина,2 | шт | 2 | 4.2
16. | Ремонт оконной створки | пер.Черкасовский, 5 | м2 | 0.5 | 0.5
|  | Итого: |  |  | 39.77
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала | Саргинская,21 | т.р. |  | 1
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Манчажская, 36 | шт | 6 | 27.6
|  | Варгина,2 | шт | 2 | 9.2
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 37.8
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Манчажская, 38 | под. | 4 | 80
|  | Манчажская, 34а,34 |  | 7 | 140
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 220
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Манчажская, 36 кв.1,5,8,11,14 (трубы ХВС) | п.м. | 12 | 5.1
|  | Советская, 47 кв.39,42,45,48 (трубы ХВС) | " | 11 | 4.7
Рогозинниковых, 36 кв.41,43,45,47,49,53,59,
|  | 62,65,67,70,73,76,79 (трубы ГВС) | " | 30 | 12.7
|  | 8Марта, 51 (тр. ГВС в подвале с утепл. и изол.) | " | 5 | 6.5
32.
|  | Итого: |  |  | 29
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 25
| в том числе: рем. отопления в подъезде | Советская,63-II под.(1,2этаж зам. радиат. 5зв.)
Свободы,42 (III под.)
Советская,57 (II под.)
Советская, 47 ( III под.)
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 14
|  | Итого: |  |  | 377.77
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 3уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Жилсервис"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Давыдов В.М.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
|  | Р.Горбуновой, 2Б | м2 | 30 | 7
6.
|  | Итого: |  |  | 7
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами | Селекционная,12 | м2 | 200 | 37
|  | Итого: |  |  | 37
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи
10.
|  | Итого: |  |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды
12. | Утепление метал. двери | Мизерова,48 | шт | 1 | 1
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал | Б.Луговая,35 | т.р. |  | 2.4
15. | Устройство выхода на чердак
16. | Устройство форточек в окон.блоке
|  | Итого: |  |  | 3.4
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 0
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Б.Луговая,7 | под. | 4 | 60
|  | Селекционная,25 (в т.ч. рем.лестн.марша) |  | 2 | 23
29. | Ремонт стены в подъезде | Селекционная,10 - II под. I эт. | т.р. |  | 2.9
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 85.9
Л. Водопровод, канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Юбилейная, 8 | т.р. |  | 30
32. | Ремонт системы канализации |  | т.р. |  | 5
33. | Промывка системы дворовой канализ. |  | т.р. |  | 10
|  | Итого: |  |  | 45
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 35
| в том числе: рем. отопления в подвале | Ачитская,18
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
| в том числе: рем.эл.снабжения в подвале | Трескова,11(опорный пункт милиции)
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 5.5
|  | Итого: |  |  | 228.8
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 4уч
Утверждаю:
Директор МУП " ЖКУ"
[5 empty] | ________________ | С. О. Злобин
"___"_________2016г.
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУП " ЖКУ"
ООО " Строительная компания"
январь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
|  | Итого: |  |  | 0
Г. Перекрытие
1 | Дополнительное утепление | Манчажская 34-кв.97 | м3 | 3.5 | 35.6
чердачного перекрытия
2 |  | Итого: | тр |  | 35.6
Г. Лестницы, крыльца , козырьки
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
3 | Установка доводчика | Озерная 55-8 подъезд | шт | 1 | 2.1
4 |  | Итого: | тр |  | 2.1
И. Благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Вентиляция
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
0
К. Отделочные работы.
5 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | Мизерова 96-1.2 подъезды | тр |  | 100
штукатурки, побелка , покраска)
6 |  | Итого: |  |  | 100
Л. Водопровод; канализация:
7 | Смена отдельных участков трубопроводов | Манчажская 34-кв.97 | м | 2.8 | 3.1
8 | водоотведения | Озерная 30 (подвал) | м | 10 | 11
9 |  | Озерная 27 | м | 30 | 33
10 |  | Итого | тр |  | 47.1
М. Центральное отопление
11 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( аварийно-заявочный ремонт ) | тр |  | 10
12 |  | Итого | тр |  | 10
Н. Электроснабжение
13 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5
14 | Ремонт щитков со сменой автоматиче- | Бульварная 35,35а | щит |  | 67.8
15 | ских выключателей | Свободы 42 | щит. |  | 32.2
16 |  | Итого: | тр |  | 105
17 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
18 |  | Итого: | тр |  | 329.8
февраль 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
|  | Итого: |  |  | 0
Г. Перекрытие
2 |  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
1 | Смена дверного полотна | 8Марта 77-4 этаж с установкой накладного замка | м2 | 2.4 | 16
2 |  | Мизерова 96-3.4 подъезды( межтамб.) | м2 | 5.6 | 28
3 | Утепление входных дверей | Мизерова 96-.2 подъезды | тр |  | 4
4 | Установка доводчика на деревянную дверь | 8Марта 90-4 подъезд | шт | 1 | 1.5
5 | Смена дверного блока | Мизерова 96-1 под.(межтамбурная) | тр |  | 36
6 |  | Итого: | тр |  | 85.5
И. Благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Вентиляция
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
0
К. Отделочные работы.
7 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | Мизерова 96-3.4 под. | тр |  | 100
штукатурки, побелка , покраска)
8 |  | Итого: |  |  | 100
Л. Водопровод; канализация:
9 | Смена отдельных участков трубопроводов | Рогозинниковых 24-кв.62 | м | 1.5 | 1.7
10 | водоотведения | Советская 63(подвал) | м | 32 | 35.2
11 | Смена отдельных участков трубопроводов | Озерная 27-кв.17 | м | 2.8 | 4
12 | ХВС | Варгина 6-кв.16 | м | 2.8 | 4
13 |  | Манчажская 34-1-6 подъезды | м | 85.5 | 154.7
14 |  | Манчажская 34а | м | 26 | 43.7
15 | Установка ОДПУ ХВС | Азина 90 | тр |  | 7
16 |  | Итого | тр |  | 250.3
М. Центральное отопление
17 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( аварийно-заявочный ремонт ) | тр |  | 30
в т.ч. Восстановление радиаторов
Советская 69-кв.26-8сек. Мизерова 964.3.1 под-18сек.
Озерная 55-1 под.-7 сек.
18 |  | Итого | тр |  | 30
Н. Электроснабжение
19 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5
20 | Установка светильника | Буткинская 23 (у ОДПУ электросчетчика) | шт | 1 | 1.1
21 |  | Буткинская 23-2.3 под. | шт | 4 | 4.4
22 |  | 8Марта 79 | шт | 2 | 2.2
23 | Установка уличного прожектора | Буткинская 23-2.3 под. | шт | 1 | 6
24 |  | Манчажская 38-3подъезд | шт | 1 | 3
25 |  | Итого: | тр |  | 21.7
26 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
27 |  | Итого: | тр |  | 517.5
март 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
1 | Ремонт слуховых окон | Мизерова 80.96.98.100.112а.8Марта 77
Озерная 27.30.Манчажская 34.38
|  | Бульварная 35.Саргинская 29.Металлистов 18 | шт | 50 | 100
2 |  | Итого: |  |  | 100
Г. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
3 | Смена дверного полотна | Лесозаводская 9 | тр |  | 7
4 |  | Итого: | тр |  | 7
И. Благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Козырьки.крыльца.балконы
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
5 | Устройство подвесного желоба | Саргинская 21-1.2.3.4 подъезды | м | 12 | 9.6
6 |  | Манчажская 34-6 подъезд | м | 3 | 2.4
7 | Восстановление облицовки балкона | 8Марта 77- 2 этаж | м2 | 4.8
8 |  | Итого: | тр |  | 9.6
9.6
К. Отделочные работы.
9 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | Металлистов 16-1.2 подъезды | тр |  | 90
штукатурки, побелка , покраска)
10 |  | Итого: |  |  | 90
Л. Водопровод; канализация:
11 | Смена отдельных участков трубопроводов | Озерная 30 (подвал) | м | 30 | 33
12 | водоотведения | Советская 63 (подвал) | м | 40 | 44
13 | Смена отдельных участков трубопроводов | Манчажская 34а-кв.16.18.10.12.14 | м | 16 | 18
14 | ХВС | Советская 63 (магистраль) | тр |  | 69
15 |  | Итого | тр |  | 164
М. Центральное отопление
16 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( аварийно-заявочный ремонт ) | тр |  | 20
17 |  | Итого | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
18 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5
19 | Смена светильников на энергосберега- | Озерная 55 | шт | 66 | 72.6
20 | ющие | Мизерова 96 (входа в подъезд) | шт | 4 | 4.4
21 | Ремонт этажных щитков с заменой автом. | Свободы 42 | щит | 20 | 37.7
выключателей
22 | Уствновка ОДПУ электроэнергии | Буткинская 14а | тр |  | 36
23 |  | Итого: | тр |  | 155.7
24 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
25 |  | Итого: | тр |  | 576.3
апрель 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Устройство продуха в подвале | Саргинская 21 | шт | 1 | 4
2 |  | Итого: | тр |  | 4
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
3 | Смена коньковой доски | Мизерова 112а | м | 68 | 25.7
4 | Смена кровли | Саргинская 29 | м2 | 135 | 150
5 |  | Итого: |  |  | 175.7
Г. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
6 | Смена входной двери | Советская 69-1 подъезд | тр |  | 16
7 |  | Итого: | тр |  | 16
И. Благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Козырьки.крыльца.балконы
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
8 | Устройство стального козырька выхода на кровлю | Манчажская 36 | м2 | 3.5 | 3.6
9 | Смена жалюзийных решеток | Варгина -2 (2). Варгина 6(2). Буткинская 17(4)
Буткинская 19(4). Буткинская 23(4)
|  | Буткинская 14а( 4) | шт | 20 | 40
10 |  | Итого: | тр |  | 43.6
43.6
К. Отделочные работы.
11 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | Металлистов 16-3.4 подъезды | тр |  | 90
штукатурки, побелка , покраска)
12 |  | Итого: |  |  | 90
Л. Водопровод; канализация:
13 | Смена отдельных участков трубопроводов | 8Марта 51-кв.53.59.56.62.65 | м | 14 | 31.6
14 | водоотведения | Азина 90 | м | 20 | 22
15 |  | Озерная 55 | м | 14 | 14.4
16 | Смена отдельных участков трубопроводов | Озерная 55 (магистраль) | м | 13 | 23.1
17 | ХВС | Бульварная 35 кв.81.84.87.90 | м | 11.2 | 17
18 |  | Манчажская 34а-кв.1.3.5.7.9 | м | 12.5 | 19
19 | Смена отдельных участков трубопроводов | 8Марта 51 (магистраль) | м | 74 | 92.7
20 | ГВС
21 |  | Итого | тр |  | 219.8
М. Центральное отопление
22 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( аварийно-заявочный ремонт ) | тр |  | 20
|  | Итого | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
23 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5
24 | Смена светильников на энергосберега- | 8Марта 79 -2 под..3 этаж | шт | 1 | 1.1
ющие
25 | Смена электрокабеля | Мизерова 112а- 3 подъезд | тр |  | 50.8
26 |  | Итого: | тр |  | 56.9
27 | Смена почтовых ящиков | Металлистов 16-2 под. | сек. | 3 | 6.3
28 | Установка знаков названия улицы, | 8Марта 79 | тр |  | 1.4
нумерация подъездов и квартир
29 | Установка знака названия улицы, | Саргинская 21.29.Металлистов 18 | тр |  | 2.4
30 | Установка знака с нумерацией подъездов | Бульварная 35. Рогозинниковых 50. Манчаж-
| и квартир | ская 34.34а. 8Марта 90 | тр |  | 7
31 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
32 |  | Итого: | тр |  | 673.1
май 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
1 | Смена организованного водостока | Рогозинниковых 36 | м | 97 | 188.9
2 | Смена водосточных труб | Рогозинниковых 36 | шт | 5 | 90
|  | Советская 35б | шт | 1 | 18
3 | Смена жалюзийных решеток | пер. Черкасовский 1.3.4.6.8.10.12.14 | шт | 16 | 32
4 |  | Итого: |  |  | 328.9
Г. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
5 | Смена входных стальных входных | Советская 69- 2.3. под. | тр |  | 36
дверей
6 |  | Итого: | тр |  | 36
И. Благоустройство
7 | Устройство детских игровых и сполртив- | Свободы 84-Манчажская 36-
| ных комплексов | Манчажская 38 | тр |  | 365.2
8 |  | Ленина 42 | тр |  | 294.2
9 |  | Итого: | тр |  | 659.4
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Козырьки.крыльца.балконы
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
10 | Устройство козырьков над балконами на 5 этажах | Манчажская 34-кв.162.192 | тр |  | 24
11 | Восстановление гидроизоляции лоджии | Манчажская 36-кв.43.14.85 | м2 | 22.7 | 16.5
12 | Смена поручней с окраской | Мизерова 96 | м | 52 | 16.3
13 |  | Итого: | тр |  | 56.8
56.8
К. Отделочные работы.
14 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | Советская 69- 3 подъезды | тр |  | 45
штукатурки, побелка , покраска)
15 |  | Итого: |  |  | 45
Л. Водопровод; канализация:
16 | Смена отдельных участков трубопроводов | Озерная 55 (магистраль) | м | 85 | 128.8
ХВС
17 |  | Итого | тр |  | 128.8
М. Центральное отопление
18 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( аварийно-заявочный ремонт ) | тр |  | 30
|  | Итого | тр |  | 30
Н. Электроснабжение
19 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5
20 |  | Итого: | тр |  | 5
21 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 20
22 |  | Итого: | тр |  | 1309.9
июнь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Устройство продуха | Озерная 27 | м2 | 2.3 | 3
2 |  | Итого: | тр |  | 3
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
3 | Смена организованного водостока | Манчажская 34 (1-10под.) | м | 135 | 243
4 | Смена водосточных труб | Манчажская 34 | комп. | 6 | 112.8
5 | Ремонт кровли | Саргинская 29 | тр |  | 120
6 | Ремонт рулонной кровли | Манчажская 36-кв.43.44.45 | м2 | 160 | 102
7 |  | Итого: |  |  | 577.8
Г. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
|  | Итого: | тр |  | 0
И. Благоустройство
10 | Устройство площадка | Свободы 84 | тр |  | 130
11 | Смена песочницы | Озерная 55. | шт | 2 | 12.6
12 |  | Манчажская 36 | тр |  | 6.3
13 |  | Манчажская 34 | шт | 3 | 18.9
14 |  | Советская 57 | тр |  | 6.3
15 |  | Свободы 84 | тр |  | 6.3
16 |  | Советская 71 | тр |  | 6.3
17 | Установка урны | Советская 63 | шт | 4 | 8
18 |  | Буткинская 23 | шт | 3 | 6
19 |  | Мизерова 96 | шт | 1 | 2
20 |  | Манчажская 36 | шт | 8 | 16
21 | Установка адресной таблички | Озерная 55, Ленина 42,
22 |  | Манчажская 36, 38 Свободы 63,80, 84
23 |  | Буткинская 23 | тр |  | 2.4
24 | Установка табличек с нумерацией подъ- | Жилой фонд | тр |  | 6.9
25 | ездов и квартир
26 | Установка скамейки | Ленина 109-1.2 подъезды | шт | 2 | 7
27 |  | Металлистов 18 -1 подъезд | шт | 1 | 3.5
28 | Устройство ограждения газонов | Советская 63 | тр |  | 39.6
29 | установка бордюрного камня
30 |  | Итого: | тр |  | 278.1
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Козырьки.крыльца.балконы
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
31 | Ремонт крылец | Советская 57 |  |  | 5.9
32 |  | пер. Черкасовский 12-2 подъезд |  |  | 3
33 |  | Манчажская 36 (плитка) |  |  | 5.9
34 |  | Итого: | тр |  | 14.8
14.8
К. Отделочные работы.
35 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | Советская 69 | тр |  | 100
36 | штукатурки, побелка , покраска) | Мизерова 96 (тамбура) | тр |  | 14
37 |  | Советская 35б (тамбура) | тр |  | 14
38 |  | Итого: |  |  | 128
Л. Водопровод; канализация:
39 | Смена отдельных участков трубопрово- | 8Марта 51-кв.50 | м |  | 3.8
дов водоотведения
40 | Ремонт горловины канализационного колодца | Манчажская 34-3.4 подъезды | шт | 2 | 6.8
41 | Ремонт канализационного колодца | Манчажская 34-кв.8 | шт | 1 | 13.7
42 |  | Итого | тр |  | 24.3
М. Центральное отопление
43 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к экспл.в зимн. период) | тр |  | 50
в т.ч. смена радиаторов без стоимости и трубопроводов
|  | Ленина 109-кв.15 | сек. | 12
44 |  | Итого | тр |  | 50
Н. Электроснабжение
45 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5
46 | Смена электроввода | Буткинская 14а | тр |  | 84.2
47 | Установка ОДПУ электроэнергии | Рогозинниковых 24-7.8 подъезды | шт | 1 | 29
48 |  | Итого: | тр |  | 118.2
49 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
50 |  | Итого: | тр |  | 1224.2
июль 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Заделка трещины в стене | Металлистов 18 | м³ | 0.6 | 7.9
2 | Ремонт деформационного шва | пер. Черкасовский12 | м | 11 | 6.9
3 |  | Свободы 60 | м3 | 0.75 | 5.4
4 |  | Итого: | тр |  | 20.2
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
5 | Смена организованного водостка | Саргинская 29 | м | 123 | 221.7
6 | Ремонт рулонной кровли | 8Марта 51 кв.78 | м2 | 55 | 36.1
7 |  | Рогозинниковых 24-3 под. кв.16 | м² | 220 | 144.5
8 |  | Свободы 60 с восстановлением колпаков-6шт. | м² | 200 | 131.4
9 | Смена конньковой доски с заменой примыкания -12м | Мизерова 100 | м | 80 | 21.4
10 | Ремонт асбестоцементной кровли | Мизерова 80 (аванс) | тр |  | 40
11 |  | Итого: |  |  | 595.1
Г. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
12 | Смена дверного полотна с облицовкой сталью и вре3кой замка | Озерная 60-8 подъезд | м² | 2.4 | 14.1
13 |  | Итого: | тр |  | 14.1
И. Благоустройство
14 | Установка бордюрного камня | Советская 63 | м | 44 | 33.8
15 | Смена песочницы | Советская 49 (с крышкой) | шт | 1 | 4.3
16 |  | Озерная 60 ( с крышкой ) | шт | 1 | 4.3
17 |  | пер. Черкасовский 12 | шт | 1 | 2.5
18 |  | пер. Черкасовский 1.3.5..4.6.8.14.10 | шт | 1 | 2.5
19 | Установка урн у подъездов | Манчажская 34 | шт | 14 | 29.4
20 |  | Мизерова 96 | шт | 1 | 2.1
21 |  | Мизерова 100 | шт | 4 | 8.4
22 |  | Итого: | тр |  | 87.3
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Козырьки.крыльца.балконы
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
23 | Ремонт стяжки балконной плиты | Мизерова 80-кв.18 | м3 | 0.2 | 1.2
24 | Восстановление гидроизоляции лоджии | Свободы 80-кв.60 | м2 | 8.4 | 5.5
25 | Устройство отлива балконных плит | Советская 63- 44. 48 | м | 6 | 1.3
26 |  |  | тр |  | 8
8
К. Отделочные работы.
27 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | пер. Черкасовский 4 |  |  | 25
штукатурки, побелка , покраска)
28 |  | Итого: |  |  | 25
Л. Водопровод; канализация:
29 | Смена отдельных участков трубопрово- | Буткинская 17кв.16 | м | 3.8 | 4.2
30 | дов водоотведения | Озерная 27 кв.4.8 до подвала | м | 7.6 | 8.4
31 | Ремонт горловины канализационного колодца | Мизерова 80 | шт | 2 | 21.6
32 | Прочистка дворовой канализации | Жилой фонд | тр |  | 58
33 |  | Итого | тр |  | 92.2
М. Центральное отопление
34 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к экспл.в зимн. период) | тр |  | 30
35 | смена радиатора | 8Марта 90-кв.75 | сек | 3 | 0.5
36 |  | Металлистов 16-кв.20 | сек | 29 | 4.33
37 | Смена полотенцесушителя | Бульварная 35-кв.40 | шт | 1 | 2.5
38 |  | Итого | тр |  | 37.33
Н. Электроснабжение
39 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5
40 |  | Итого: | тр |  | 5
41 | Установка адресной таблички и № подъ- | 8Марта 51.77; Озерная 30.27 Мизерова 96.98.
42 | ездов и квартир | Мизерова 112а , Рогозинниковых 24.
43 |  | Мизерова 100 | шт | 9+46 | 21.2
44 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
45 |  | в т.ч. смена сгона Озерная 60-кв.68
46 |  | Итого: | тр |  | 935.43
август 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт отмостки | Озерная 30 | м3 | 10 | 65.1
2 | Ремонт фасада | Советская 69-кв.29 | м2 | 1.6 | 3.9
3 |  | Итого: | тр |  | 69
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
4 | Смена коньковой доски | Варгина 11 | м | 27 | 8.5
5 | Ремонт асбестоцементной кровли | Мизерова 80 | м2 | 250 | 176.3
6 | Ремонт рулонной кровли | Озерная 55-11под. | м2 | 225 | 142.9
7 | Смена разделок печных труб | Варгина 7 | м | 6 | 2.1
8 | Смена участка организованного водостока | Советская 47 | м | 23.4 | 44.5
9
10 |  | Итого: |  |  | 374.3
Г. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11 | Смена входной двери | 8Марта 77 | тр |  | 18
12 |  | Итого: | тр |  | 18
И. Благоустройство
13 | Ограждение детской площадки | Манчажская 34 | м | 19 | 6.2
14 | Смена песочницы | Бульварная 35 | шт | 1 | 6.5
15 |  | Свободы 42 | шт | 1 | 6.5
16 | Смена обшивки отстойной ямы | Советская 35б | м2 | 3.8 | 2.7
17 | Установка урн | Манчажская 34а | шт | 2 | 4.2
18 | Ямочный ремонт дворовых территорий | Советская 63 | м2 | 24 | 19.2
19 |  | Рогозинниковых 36 | м2 | 26 | 20.8
20 | Щебеночная подготовка территории | Свободы 80 | м2 | 167 | 40.8
21 | с устройством ограждения
22 |  | Итого: | тр |  | 106.9
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Козырьки.крыльца.балконы
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
23 | Ремонт крыльца с укладкой плитки | Советская 51 | м2 | 7 | 8.8
24 | с ремонтом уголком | Манчажская 38 | м2 | 33.6 | 42
25 |  | Советская 35б | м2 | 7.2 | 9
26 | Ремонт балконной плиты с восстановлением гидроизоляции | Советская 63-кв.30 | тр |  | 4.4
27 |  |  | тр |  | 64.2
64.2
К. Отделочные работы.
28 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | Варгина 5 | тр |  | 15
29 | штукатурки, побелка , покраска) | 8Марта 77( без коридоров) | тр |  | 90
30 |  | Итого: |  |  | 105
Л. Водопровод; канализация:
31 | Смена задвижки на вводе | Рогозинниковых 50 | шт | 1 | 3.4
32 | Ремонт канализационного колодца | Советская 63 | тр |  | 20.5
33 | Частичная смена трубопровода ГВС | Мизерова 98-кв.12 | м | 2.8 | 2.7
34 | Частичная смена трубопровода ХВс | Мизерова 197-кв.21 | м | 2.8 | 2.5
35 |  | Итого | тр |  | 29.1
М. Центральное отопление
36 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к экспл.в зимн. период) | тр |  | 40
37 | Смена радиатора | Мизерова 80-кв.11 | сек | 7 | 1
38 |  | Озерная 60-кв.48 | сек | 8 | 1.2
39 |  | 8Марта 77 кв.42 | сек | 4 | 0.6
40 |  | Советская 71-2 подъезд | сек | 4 | 0.6
41 | Установка кранов Маевского | Советская 63-кв.14 | шт | 4 | 0.7
42 |  | Итого | тр |  | 44.1
Н. Электроснабжение
43 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5
44 | Смена светильников | пер. Черкасовский 3 | шт | 2 | 2.4
45 |  | Ленина 42 | шт | 20 | 24
46 | Смена электроввода | М Криулинская 4-кв.2 | м | 11 | 4.5
47 |  | Итого: | тр |  | 35.9
48 | Установка адресной таблички и № подъ- | Советская 37.35б. 49.51.57
49 | ездов и квартир | Советская 47.69.71(№ дома) | тр |  | 8.5
50 |  |  |  |  | 8.5
51 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 34
52 |  | в т.ч. смена сгона Озерная 60-кв.68
53 |  | Итого: | тр |  | 889
сентябрь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт отмостки | Мизерова 112а | м³ | 4.5 | 29.3
2 | Утепление стен фасада с дворовой стороны | Свободы 111 -кв.5.4 -1/2 | м² | 5 | 17.8
3 |  | Итого: | тр |  | 47.1
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
4 | Смена организованного водостока | Манчажская 34а | м | 56 | 106.3
5 |  | Свободы 42 | м | 18 | 34.3
6 | Ремонт рулонной кровли | Озерная55-2 подъезд | м2 | 250 | 167.4
7 |  | Свободы 80-1.2 подъезды | м2 | 200 | 133.9
8 |  | Манчажская 36-8 под. | м2 | 220 | 147.3
9 | Ремонт асбестоцементной кровли с | Бульварная 35 -кв.13 | м2 | 95 | 87.3
ремонтом стропил.,обрешетки, коньковой доски
10 | Смена коньковой доски | Советская 57 | м | 67 | 24.9
11 | Смена водосточных труб | Свободы 42 | комп. | 2 | 40
12 |  | Итого: |  |  | 741.4
Г. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
13 | Смена оконных переплетов | пер. Черкасовский 14 | тр |  | 34
14 |  | Итого: | тр |  | 34
И. Благоустройство
15 | Подсыпка территории | Интернациональная 111 | м2 | 30 | 10
16 | Устройство настила помойницы с | пер. Черкасовский 1 | м2 | 22.2 | 16.8
17 | установкой решетки | Пролетарская 120 | м2 | 19.7 | 14.1
18 |  | Итого: | тр |  | 40.9
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Козырьки.крыльца.балконы
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
19 | Ремонт гидроизоляции и стяжки балкона | Советская 49-кв.6 | м2 | 3 | 1.9
20 | Ремонт крылец | Саргинская 21 | тр |  | 21.6
#REF!
21 |  | Итого: |  |  | 23.5
К. Отделочные работы.
22 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | 8Марта 90-1 под. | тр |  | 50
штукатурки, побелка , покраска)
23 |  | Итого: |  |  | 50
Л. Водопровод; канализация:
24 | Ремонт канализационного колодца | Варгина 7 | шт | 1 | 18.8
25 |  | Варгина 2 | шт | 1 | 8.05
26 |  | Озерная 55-2.3.4 подъезды | шт | 3 | 24.2
27 | Частичная смена трубопровода водоотведения | 8Марта 51-7.8 под. | м | 10 | 12
28 |  | Итого | тр |  | 63.05
М. Центральное отопление
29 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к экспл.в зимн. период) | тр |  | 30
в том числе
смена трубопровода:
30 |  | Ленина 98
смена задвижки:
31 |  | Промышленная 8 (д50мм) | шт | 2
32 |  | Ленина 98 | шт | 2
33 |  | Итого | тр |  | 30
Н. Электроснабжение
34 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3
35 |  | Итого: | тр |  | 3
Установка адресной таблички и № подъ-
ездов и квартир
0
36 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 20
37 |  | Итого: | тр |  | 1052.95
октябрь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт отмостки | Свободы 60 | м³ | 0.7 | 4.6
2 |  | Ленина 42 | м² | 5 | 4
3 | Ремонт бетонного фундамента | Свободы 111-кв.2 | м³ | 1.6 | 10.4
4 | Обшивка стен фасада плоскими | Свободы 111-кв.2 | м² | 6 | 13.7
асбестоцементными листами
5 | Ремонт стен | Промышленная 14-кв.6 | тр |  | 20.9
6 |  | Итого: | тр |  | 53.6
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
7 | Смена кровли спуска в подвал со сменой | Советская 47 | м2 | 17.6 | 15
обрешетки
8 | Ремонт кровли асбестоцементной | Свободы 42 | м2 | 150 | 89.9
со смеой организованного водостока -5м
9 | Смена организованного водостока | Озерная 27 | м | 40 | 88.6
10 |  | Рогозинниковых 36 | м | 83 | 162.7
11 | Смена коньковой доски и ветровых досок | Варгина 7 | м | 27 | 13.6
12 |  | Итого: |  |  | 369.8
Г. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
13 | Смена оконных переплетов на стеклопакеты | Озерная 60 | шт | 36 | 240
14 | Установка доводчика | 8Марта 79 | шт | 1 | 1.7
15 |  | Рогозинниковых 24-3 под. | шт | 1 | 2.1
16 | Смена дверного блока с обшивкой | Озерная 55-3 под. | м² | 2 | 11
17 | сталью и врезкой замка
18 |  | Итого: | тр |  | 254.8
И. Благоустройство
19 | Устройство ограждения газона | Озерная 55-9-10 под. | м | 12 | 8.8
20 | Установка урн | Свободы 80 | шт | 6 | 12.6
21 |  | Итого: | тр |  | 21.4
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Козырьки.крыльца.балконы
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
22 | Ремонт пола крыльца с укладкой плитки | Рогозинниковых 36 | м2 | 3.8 | 10.4
23 |  | Манчажская 34 | м2 | 7 | 15.9
24 |  |  |  |  | #REF!
25 | Восстановление гидроизоляции лоджии | Озерная 55-74 | м² | 8 | 5.2
26 |  | Итого: |  |  | 31.5
К. Отделочные работы.
27 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | 8Марта 90-2,3 под. | тр |  | 100
штукатурки, побелка , покраска)
28 |  | Итого: |  |  | 100
Л. Водопровод; канализация:
29 | Смена отдельных участков трубопровода | Манчажская 36-кв.65.68.71.74 | м | 11.2 | 13
30 | ХВС | Манчажская 34-кв.2.5.8.11.14 | м | 14 | 16.2
31 | Смена трубопроводов водоотвекдения | Манчажская 34-кв.11.14 | м | 5.6 | 9.1
32 | Смена канализационного выпуска с | Озерная 60 | м | 6 | 20.2
33 | ремонтом оголовка колодца
34 | Смена отдельных участков трубопровода | Мизерова 98-квю.12 | м | 2.8 | 3.1
35 | ГВС
36 |  | Итого | тр |  | 61.6
М. Центральное отопление
37 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к экспл.в зимн. период) | тр |  | 20
38 |  | Итого | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
39 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3
40 | Смена светильников на энергосберегающие | Советская 35б | шт | 24 | 32.7
41 |  | Саргинская 21(у подъезда) | шт | 4 | 5.4
42 |  | Итого: | тр |  | 41.1
43 |  |  |  |  | 0
44 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
45
46 |  | Итого: | тр |  | 983.8
ноябрь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Устройство продухов с установкой оконных переплетов ниже отм 0 | Рогозинниковых 36 | м2 | 0.48 | 4.9
2 | Устройство крышек над приямками | Рогозинниковых 36 | м2 | 3.9 | 4.3
3 |  | Итого: | тр |  | 9.2
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
4 | Смена кровли спуска в подвал | Рогозинниковых 36-5-8 подъезд | м2 | 9 | 8.6
5 |  | Металлистов 18 | м2 | 18 | 17.1
6 | Обрамление парапета сталью | Озерная 60-1.2.3.4 подъезды | м | 143 | 123.8
7 | Смена организованного водостока | Озерная 27 (торец) | м | 14 | 29.2
8 | Смена водосточных труб | Манчажская 34 (дворовая сторона) | комп | 6 | 102.6
9 | Смена асбестоцементной кровли | Отдыха 17 | м2 | 87.2 | 112.7
10 | с ремонтом стропил и обрешетки
11 |  | Итого: |  |  | 394
Г. Перекрытие
12 | Утепление перекрытия в тамбуре | Озерная 55-3 под. | м2 | 5.8 | 14
13 |  | Итого: | тр |  | 14
Полы
14 | Смена полов | Отдыха 1-1 этаж | м² | 5.73 | 3.1
15 |  | Итого | тр |  | 3.1
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
16 | Смена оконных переплетов на | Озерная 30 | шт | 8 | 66.5
стеклопакеты
17 | Установка доводчиков | 8Марта 90-1.2.3.5.6 | шт | 5 | 11
18 |  | Итого: | тр |  | 77.5
И. Благоустройство
19 | Установка ворот с калиткой | Отдыха 5 | тр |  | 32
20 | Смена настила помойницы | Мизерова 135 | м² | 10 | 11
21 |  | Итого: | тр |  | 43
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Козырьки.крыльца.балконы
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
22 | Устройство перил в цокольном этаже | Свободы 84 | м | 10.5 | 3.1
23 | Устройство козырька | Мизерова 100-кв.43 | м2 | 3.4 | 12
24
24 |  | Итого: |  |  | 15.1
К. Отделочные работы.
25 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | 8Марта 90- 4 под. | тр |  | 50
штукатурки, побелка , покраска)
26 |  | Итого: |  |  | 50
Л. Водопровод; канализация:
27 | Смена отдельных участков трубопровода | 8Марта 51-кв.113 | м | 2.8 | 4
28 | ХВС | Мизерова 197 кв.21.24 | м | 5.6 | 8
29 | Смена трубопроводов водоотвекдения | 8Марта 51 кв.113 | м | 2.8 | 3.4
30 |  | Озерная 30-квю.50 | м | 2.8 | 3.4
31 |  | Свободы 60-(подвал) | м | 10 | 12
32 |  | Мизерова 80-(подвал) | м | 10 | 12
33 |  | Буткинская 17-2 подъезд | м | 8 | 9.6
34 |  | Рогозинниковых 36-7.8 под. | м | 16 | 19.2
35 | Смена трубопроводов магистрали ХВС | Сободы 80 | м | 96 | 189.1
36 |  | Лесозаводская 19 | тр |  | 14
37 |  | Мизерова 96 | м | 15 | 32.8
38 |  | Итого | тр |  | 307.5
М. Центральное отопление
39 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( подготовка к экспл.в зимн. период) | тр |  | 20
40 |  | Итого | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
41 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 3
42 |  | Итого: | тр |  | 3
43 | Установка адресных табличек и табличек | Мизерова 100.80, Озерная 60., Рогозинниковых 36
| с номерами подъездов и квартир | Свободы 60. Азина 90, Металлистов 18 | шт | 40 | 15.8
44 |  | Итого: |  |  | 15.8
45 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
46 |  | Итого: | тр |  | 982.2
декабрь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт деформационного шва | Рогозинниковых 24 | м | 42 | 24.7
2 |  | Итого: | тр |  | 24.7
В.Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
3 | Установка водосточных труб | Рогозинниковых 36 | комп | 5 | 152.7
4 | Обрамление парапета сталью | Свободы 60 | м | 143 | 123.8
5 | Устройство трапов к слуховым окнам | Советская 63 | м | 18 | 2.7
6 |  | Итого: |  |  | 279.2
Г. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
Г. Лестницы, крыльца , козырьки
7 | Установка поручней | Рогозинниковых 36-5.6 под. | м | 6 | 2.2
8 |  | Итого | тр |  | 2.2
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого: | тр |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
9 | Установка доводчика | Рогозинниковых 24-3 под. | шт | 1 | 2.1
10 | на тамбурные двери | Озерная 30-1.2.3.4 подъезды | шт | 4 | 8.4
11 |  | Озерная 55-3 под. | шт | 1 | 2.1
12 | Смена кодового замка | 8Марта 77- 4подъезд | тр |  | 2.1
13 | Обделка оконных откосов | Озерная 60 | шт | 32 | 46.5
гипсокартоном
14 |  | Итого: | тр |  | 61.2
И. Благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезд
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
З. Вентиляция
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
0
К. Отделочные работы.
15 | Ремонт лестничных клеток (ремонт | 8Марта 90-5 подъезд | тр |  | 55
штукатурки, побелка , покраска)
16 |  | Итого: |  |  | 55
Л. Водопровод; канализация:
17 | Смена отдельных участков трубопроводов | Азина 90-кв.1 | м | 2.8 | 3.4
18 | водоотведения | Бульварная 35 | м | 10 | 12
19 | Смена отдельных участков трубопроводов | Мизерова 96 (магистраль) | м | 53 | 153.6
20 | ХВС | Озерная 55-кв.26 | м | 4.3 | 6.8
21 |  | Озерная 55-кв.84.86 | м | 7.1 | 11.2
22 |  | Свободы 60-кв.18 | м | 2.8 | 4.4
23 |  | Озерная 27-кв.6.10,14.18;4.8.12.16.20 | м | 28 | 35.7
24 |  | Итого | тр |  | 227.1
М. Центральное отопление
25 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд ( аварийно-заявочный ремонт ) | тр |  | 10
26 | Смена теплоизоляции канализационных | Советская 63 | м | 36 | 4.3
выпусков
27 | Восстановление теплоизоляции трубо- | Советская 63 | м | 166 | 35.7
проводов
28 |  | Итого | тр |  | 50
Н. Электроснабжение
29 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд ( аварийные работы) | тр |  | 5
30 | Смена электровводов | Отдыха 17 | тр |  | 37.9
31 |  | Итого: | тр |  | 42.9
32 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
33 |  | Итого: | тр |  | 772.3