## 1уч
Утверждаю:
Директор МУП " ЖКУ"
_______________С.О. Злобин
[5 empty] | "___"__________ 2017г. | 2017г.
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУП " ЖКУ"
ООО " Строитель11"
апрель 2017г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
А. Стены, фасады
3.
1 | Ремонт температурного шва | Горького 5 (со стороны улицы) | м | 15 | 11.9
|  | Итого: | тр |  | 11.9
4.
6.
0
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Б. Перекрытие
2 | Смена чердачного перекрытия | Ухтомского 46-кв.9 | м2 | 12 | 28.4
|  | Итого: |  |  | 28.4
В. Кровли
3 | Ремонт асбестоцементной кровли с частичным | Высокая 33а | м2 |  | 100
ремонтом обрешетки
4 | Смена стальной кровли | Сухобского 6 | м2 | 25 | 23.9
5 | Ремонт жалюзийных рещеток слухового окна | Ухтомского 32 | шт | 3 | 3.1
|  | Итого : |  |  | 127
Д. Печи . Трубы
6 | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных | Высокая 33а | шт | 6 | 8.9
| труб | Вокзальная 104-2 подъезд | шт | 2 | 19
|  | Итого: | тр |  | 27.9
Ж. Оконные и дверные блоки
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подв.
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал
15. | Устройство выхода на чердак
16. | Устройство форточек в окон.блоке
|  | Итого: | тр |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
17
|  | Итого: | тр |  | 0
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: | тр |  | 0
К.Отделочные работы
7 | Ремонт лестничных клеток (окраска стен , | Ухтомского 21-1.2 подъезды и |  |  | 150
| потоллков, масляная окраска стен , окон, дверей | 3.4 подъезды тамбур |  |  | 8
|  | Сухобского 16-1.2 под. (тамбура) |  |  | 8
8 | Ремонт пола плиткой | Ухтомского 21-1.2.3.4 под. (тамбура) | м2 | 10 | 12
|  | Итого: | тр |  | 178
Л. Водопровод; канализация:
32. | Ремонт системы канализации
9 | Смена отдельных участков трубопроводов | Бытовая 11-2 подъезд | м | 4 | 4.8
водоотведения
10 | Смена полотенцесушителя | Ухтомского 29-кв.56 (без стоимости) | тр |  | 0.5
11 | Установка центробежного насоса | Березовая 11 | шт | 1 | 32.4
12 | Поверка ОДПУ ХВС,ГВС | Березовая 7(ХВС) | шт | 1 | 5
|  | Ухтомского 30(ГВС ) | шт | 2 | 10
13 | Смена отдельных участков трубопроводов | Ухтомского 33-кв.41.43.45.47.49 (2 стояка) | м | 28 | 37
| ХВС | Высокая 35 (магистраль) | тр |  | 65.5
14 | Смена отдельных участков трубопроводов | Ухтомского 33-кв.41.43.45.47.49 ( кухня) | м | 14 | 18.5
ГВС
|  | Итого: | тр |  | 173.7
М.Отопление
15 | Ремонт системы отопления: | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 20
тр
|  | Итого: | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
16 | Ремонт системы электроснабжения | Жилой фонд (аварийные заявки) | т.р |  | 5
17 | Установкой ВРУ с автоматическими выклю- | Спортивная 11 | тр |  | 10.7
чателями
18 | Ремонт групповых щитков со сменой авто- | Бытовая 11-1.2.3.4.5 подъездов | шт | 24 | 90
матических выключателей
|  | Итого: | тр |  | 105.7
|  | Итого: | тр |  | 0
|  | Итого: |  |  | 0
19 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома (аварийные заявки ) | т.р. |  | 40
|  | Итого: | тр |  | 712.6
Составил ____________________В.Б. Сибирякова

## 2уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Строительная компания"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Берсенев К.А.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. |  |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
6. | Ремонт внутреннего водостока | Озерная, 55- Х под. | п.м. | 5.4 | 2.2
|  | Итого: |  |  | 2.2
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи
10.
|  | Итого: |  |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды | 8 Марта, 90 | шт | 4 | 19.67
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подвал
13. | Установка дер.дверного полотна на вход в подъезд с обивкой железом | пер.Черкасовский, 12 | шт | 2 | 6.2
|  | Варгина,2 | " | 2 | 6.2
14. | Установка дер.дверного блока на вход в подъезд с обивк. железом | пер.Черкасовский, 5 | шт | 1 | 3
15. | Установка внутрен.входн.дверей в подъезд | Варгина,2 | шт | 2 | 4.2
16. | Ремонт оконной створки | пер.Черкасовский, 5 | м2 | 0.5 | 0.5
|  | Итого: |  |  | 39.77
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала | Саргинская,21 | т.р. |  | 1
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Манчажская, 36 | шт | 6 | 27.6
|  | Варгина,2 | шт | 2 | 9.2
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 37.8
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Манчажская, 38 | под. | 4 | 80
|  | Манчажская, 34а,34 |  | 7 | 140
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 220
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Манчажская, 36 кв.1,5,8,11,14 (трубы ХВС) | п.м. | 12 | 5.1
|  | Советская, 47 кв.39,42,45,48 (трубы ХВС) | " | 11 | 4.7
Рогозинниковых, 36 кв.41,43,45,47,49,53,59,
|  | 62,65,67,70,73,76,79 (трубы ГВС) | " | 30 | 12.7
|  | 8Марта, 51 (тр. ГВС в подвале с утепл. и изол.) | " | 5 | 6.5
32.
|  | Итого: |  |  | 29
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 25
| в том числе: рем. отопления в подъезде | Советская,63-II под.(1,2этаж зам. радиат. 5зв.)
Свободы,42 (III под.)
Советская,57 (II под.)
Советская, 47 ( III под.)
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 14
|  | Итого: |  |  | 377.77
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 3уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Жилсервис"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Давыдов В.М.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
|  | Р.Горбуновой, 2Б | м2 | 30 | 7
6.
|  | Итого: |  |  | 7
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами | Селекционная,12 | м2 | 200 | 37
|  | Итого: |  |  | 37
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи
10.
|  | Итого: |  |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды
12. | Утепление метал. двери | Мизерова,48 | шт | 1 | 1
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал | Б.Луговая,35 | т.р. |  | 2.4
15. | Устройство выхода на чердак
16. | Устройство форточек в окон.блоке
|  | Итого: |  |  | 3.4
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 0
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Б.Луговая,7 | под. | 4 | 60
|  | Селекционная,25 (в т.ч. рем.лестн.марша) |  | 2 | 23
29. | Ремонт стены в подъезде | Селекционная,10 - II под. I эт. | т.р. |  | 2.9
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 85.9
Л. Водопровод, канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Юбилейная, 8 | т.р. |  | 30
32. | Ремонт системы канализации |  | т.р. |  | 5
33. | Промывка системы дворовой канализ. |  | т.р. |  | 10
|  | Итого: |  |  | 45
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 35
| в том числе: рем. отопления в подвале | Ачитская,18
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
| в том числе: рем.эл.снабжения в подвале | Трескова,11(опорный пункт милиции)
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 5.5
|  | Итого: |  |  | 228.8
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 4уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Строитель 11"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Затравкин В.П.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"______________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
6. | Устройство вентил. канала | Березовая,14-4 | п.м. | 2 | 1.7
|  | Итого: |  |  | 1.7
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами | Высокая,37 кв.8,12(шир1,0м) | м2 | 20 | 3.2
8. | Ремонт черд. перекрытия в общем кор. | Сухобского,26-9,10,11,12 | м2 | 14.4 | 17.53
|  | Итого: |  |  | 20.73
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
10. | Ремонт печи | Путевая, 2-1 (см.очажн.плиты) |  |  | 1.5
|  | Ухтомского, 52-2 (см.колосника) |  |  | 0.5
|  | Итого: |  |  | 2
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды | Сухобского,18 - Iпод. | шт | 1 | 4.9
|  | Сухобского,30 |  | 2 | 9.8
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подв.
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал
15. | Устройство выхода на чердак | Ухтомского,33-I под. | т.р. |  | 2
16.
|  | Итого: |  |  | 16.7
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Артинская,30 | шт | 3 | 13.8
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 13.8
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев | Ухтомского,53-1 | т.р. |  | 3.244
|  | Итого: |  |  | 3.244
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Ухтомского,33 | под. | 8 | 160
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 160
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Ухтомского,28 кв.1,2,3 | п.м. | 9 | 3.8
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
|  | Итого: |  |  | 3.8
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 10
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 6.5
|  | Итого: |  |  | 248.474
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.