## 1уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Монтажкомплектсервис"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | _____________________Чайников В.С.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В.Крыши
1. | Устройство канализ. канала | Ухтомского,1-61 | п.м. | 2 | 1.7
2.
3.
|  | Итого |  |  | 1.7
4.
6.
0
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи | Новаторов, 31-1(замена колосн. угольн.топл.) | т.р. |  | 1
10.
|  | Итого: |  |  | 1
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подв.
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал
15. | Устройство выхода на чердак
16. | Устройство форточек в окон.блоке
|  | Итого: |  |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Ремесленная, 3,9,11 | шт | 10 | 46
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша | Ленина,74 - 5 | т.р. |  | 9.1
|  | Итого: |  |  | 55.1
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Горького,3а | под. | 1 | 30
|  | Советская,60 | " | 4 | 80
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 110
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | 8 Марта, 38 кв.35 - 49 (III под.) | п.м. | 36 | 15.3
32. | Ремонт системы канализации
|  | Итого: |  |  | 15.3
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 15
| в том числе: рем. отопления в подъезде | Свободы,22-IIIпод.
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения | Куйбышева, 81 | т.р. |  | 35
|  | Горького, 3 |  |  | 35
|  | Итого: |  |  | 70
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 6
|  | Итого: |  |  | 274.1
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 2уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Строительная компания"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Берсенев К.А.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. |  |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
6. | Ремонт внутреннего водостока | Озерная, 55- Х под. | п.м. | 5.4 | 2.2
|  | Итого: |  |  | 2.2
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи
10.
|  | Итого: |  |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды | 8 Марта, 90 | шт | 4 | 19.67
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подвал
13. | Установка дер.дверного полотна на вход в подъезд с обивкой железом | пер.Черкасовский, 12 | шт | 2 | 6.2
|  | Варгина,2 | " | 2 | 6.2
14. | Установка дер.дверного блока на вход в подъезд с обивк. железом | пер.Черкасовский, 5 | шт | 1 | 3
15. | Установка внутрен.входн.дверей в подъезд | Варгина,2 | шт | 2 | 4.2
16. | Ремонт оконной створки | пер.Черкасовский, 5 | м2 | 0.5 | 0.5
|  | Итого: |  |  | 39.77
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала | Саргинская,21 | т.р. |  | 1
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Манчажская, 36 | шт | 6 | 27.6
|  | Варгина,2 | шт | 2 | 9.2
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 37.8
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Манчажская, 38 | под. | 4 | 80
|  | Манчажская, 34а,34 |  | 7 | 140
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 220
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Манчажская, 36 кв.1,5,8,11,14 (трубы ХВС) | п.м. | 12 | 5.1
|  | Советская, 47 кв.39,42,45,48 (трубы ХВС) | " | 11 | 4.7
Рогозинниковых, 36 кв.41,43,45,47,49,53,59,
|  | 62,65,67,70,73,76,79 (трубы ГВС) | " | 30 | 12.7
|  | 8Марта, 51 (тр. ГВС в подвале с утепл. и изол.) | " | 5 | 6.5
32.
|  | Итого: |  |  | 29
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 25
| в том числе: рем. отопления в подъезде | Советская,63-II под.(1,2этаж зам. радиат. 5зв.)
Свободы,42 (III под.)
Советская,57 (II под.)
Советская, 47 ( III под.)
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 14
|  | Итого: |  |  | 377.77
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 3уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Жилсервис"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Давыдов В.М.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
|  | Р.Горбуновой, 2Б | м2 | 30 | 7
6.
|  | Итого: |  |  | 7
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами | Селекционная,12 | м2 | 200 | 37
|  | Итого: |  |  | 37
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи
10.
|  | Итого: |  |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды
12. | Утепление метал. двери | Мизерова,48 | шт | 1 | 1
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал | Б.Луговая,35 | т.р. |  | 2.4
15. | Устройство выхода на чердак
16. | Устройство форточек в окон.блоке
|  | Итого: |  |  | 3.4
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 0
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Б.Луговая,7 | под. | 4 | 60
|  | Селекционная,25 (в т.ч. рем.лестн.марша) |  | 2 | 23
29. | Ремонт стены в подъезде | Селекционная,10 - II под. I эт. | т.р. |  | 2.9
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 85.9
Л. Водопровод, канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Юбилейная, 8 | т.р. |  | 30
32. | Ремонт системы канализации |  | т.р. |  | 5
33. | Промывка системы дворовой канализ. |  | т.р. |  | 10
|  | Итого: |  |  | 45
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 35
| в том числе: рем. отопления в подвале | Ачитская,18
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
| в том числе: рем.эл.снабжения в подвале | Трескова,11(опорный пункт милиции)
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 5.5
|  | Итого: |  |  | 228.8
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 4уч
Утверждаю:
Директор МУП "ЖКУ"
_______________С.О. Злобин
"____"_________ 2017г.
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУП " ЖКУ"
ООО " Монтажкомплектсервис"
май 2017г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт деформационного шва | Ухтомского 2-3 подъезд | м | 15 | 9.4
2 | Ремонт швов между панелями | Куйбышева 59 | м | 30 | 18.9
|  | Итого: | тр |  | 28.3
В. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
3 | Смена организованного водостока | Ухтомского 11-1.2.3 подъезды | м | 45 | 144.9
со стороны двора с ремонтом кровли
над кв.31.32.33.34 (105м²)
4 | Ремонт кровли | Куйбышева 27 | м2 | 15 | 14.7
|  | Итого: | тр |  | 159.6
Г.Внешнее благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
5 | Перекладка печной трубы | Энергетиков 3-кв.2 | тр |  | 8.2
|  | Итого | тр |  | 8.2
Е. Проемы
6 | Смена оконных переплетов на стеклопакеты | Горького 2-1.2.3.4 подъезды | шт | 16 | 161.5
|  | Итого | тр |  | 161.5
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
7 | Ремонт крылец | Куйбышева 55-9.6 подъезд | тр |  | 100
|  | Итого: | тр |  | 100
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
8 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска | Куйбышева 9-1.2 подъезды | тр |  | 60
| стен , полов, окон , дверей) |  | тр |  | 0
|  | Итого: |  |  | 60
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
9 | Смена отдельных участков трубопроводов | Ухтомского 16-кв.66 | м | 3 | 3.6
водоотведения
|  | Итого: | тр |  | 3.6
М. Центральное отопление.
10 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (подготовка к отопит. сезону) | тр |  | 30
|  | Итого: | тр |  | 30
Н. Электроснабжение
11 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5
12 | Ремонт групповых щитков со сменой | Саргинская 27 | тр |  | 60.1
автоматического выключателей
13 | Смена светильников в подвале | М Горького 3 | шт | 4 | 4.8
|  | Итого: | тр |  | 69.9
| Установка адресных табличек и № подъездов |  | шт |  | 0
14 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 10
|  | Итого: | тр |  | 631.1
Составил:.инженер ______________А.Н.Ершов.