## 1уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Монтажкомплектсервис"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | _____________________Чайников В.С.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В.Крыши
1. | Устройство канализ. канала | Ухтомского,1-61 | п.м. | 2 | 1.7
2.
3.
|  | Итого |  |  | 1.7
4.
6.
0
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи | Новаторов, 31-1(замена колосн. угольн.топл.) | т.р. |  | 1
10.
|  | Итого: |  |  | 1
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подв.
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал
15. | Устройство выхода на чердак
16. | Устройство форточек в окон.блоке
|  | Итого: |  |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Ремесленная, 3,9,11 | шт | 10 | 46
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша | Ленина,74 - 5 | т.р. |  | 9.1
|  | Итого: |  |  | 55.1
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Горького,3а | под. | 1 | 30
|  | Советская,60 | " | 4 | 80
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 110
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | 8 Марта, 38 кв.35 - 49 (III под.) | п.м. | 36 | 15.3
32. | Ремонт системы канализации
|  | Итого: |  |  | 15.3
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 15
| в том числе: рем. отопления в подъезде | Свободы,22-IIIпод.
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения | Куйбышева, 81 | т.р. |  | 35
|  | Горького, 3 |  |  | 35
|  | Итого: |  |  | 70
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 6
|  | Итого: |  |  | 274.1
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 2уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Строительная компания"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Берсенев К.А.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. |  |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
6. | Ремонт внутреннего водостока | Озерная, 55- Х под. | п.м. | 5.4 | 2.2
|  | Итого: |  |  | 2.2
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи
10.
|  | Итого: |  |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды | 8 Марта, 90 | шт | 4 | 19.67
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подвал
13. | Установка дер.дверного полотна на вход в подъезд с обивкой железом | пер.Черкасовский, 12 | шт | 2 | 6.2
|  | Варгина,2 | " | 2 | 6.2
14. | Установка дер.дверного блока на вход в подъезд с обивк. железом | пер.Черкасовский, 5 | шт | 1 | 3
15. | Установка внутрен.входн.дверей в подъезд | Варгина,2 | шт | 2 | 4.2
16. | Ремонт оконной створки | пер.Черкасовский, 5 | м2 | 0.5 | 0.5
|  | Итого: |  |  | 39.77
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала | Саргинская,21 | т.р. |  | 1
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Манчажская, 36 | шт | 6 | 27.6
|  | Варгина,2 | шт | 2 | 9.2
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 37.8
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Манчажская, 38 | под. | 4 | 80
|  | Манчажская, 34а,34 |  | 7 | 140
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 220
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Манчажская, 36 кв.1,5,8,11,14 (трубы ХВС) | п.м. | 12 | 5.1
|  | Советская, 47 кв.39,42,45,48 (трубы ХВС) | " | 11 | 4.7
Рогозинниковых, 36 кв.41,43,45,47,49,53,59,
|  | 62,65,67,70,73,76,79 (трубы ГВС) | " | 30 | 12.7
|  | 8Марта, 51 (тр. ГВС в подвале с утепл. и изол.) | " | 5 | 6.5
32.
|  | Итого: |  |  | 29
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 25
| в том числе: рем. отопления в подъезде | Советская,63-II под.(1,2этаж зам. радиат. 5зв.)
Свободы,42 (III под.)
Советская,57 (II под.)
Советская, 47 ( III под.)
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 14
|  | Итого: |  |  | 377.77
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 3уч
Утверждаю:
Директор МУП " ЖКУ"
[5 empty] | _______________ | С.О. Злобин
"___"___________2017г.
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУП " ЖКУ"
ООО " Жилсервис"
июль 2017г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1.
2.
3.
1 | Установка желоба от внутреннего водостока | Ачитская 18-1.2 подъезды | м | 6 | 5.5
2 |  | Итого: | тр |  | 5.5
В.Кровля
3 | Ремонт кровли из асбестоцементных
| листов | Мирная 7 | м² | 198 | 107.3
4 | Ремонт стальной кровли | Макарова 7(холодные пристрои кв.7 кв.2 кв.3 | тр |  | 8.1
с использованием старого материала)
5 | Ремонт рулонной кровли | Ачитская 18 (у водостока). | м2 | 10 | 7.6
|  | Уральская 14-кв.16.6.12 | тр |  | 12
6 |  | Итого : | тр |  | 135
Г. Перекрытие.
7 | Смена чердачного перекрытия | Пролетарская 47-кв.12 | м2 | 12 | 30
8 |  | Итого: | тр |  | 30
Д. Проемы
9 | Смена оконных блоков на стеклопакеты | Трескова 11-1.2 под. (аванс) | шт | 8 | 98.3
10 | Ремонт двери входа в подвал | Терешковой 16-1 подъезд | тр |  | 3
11 |  | Итого: | тр |  | 101.3
Е. Вентиляция.Печи
Макарова 2-кв.4
12 | Ремонт кладки дымовентиляционных труб | Уральская 6 п. Пудлинговый | тр |  | 70
13 |  | Строителей 1 п. Пудлинговый | тр |  | 60
14 |  | Терешковой 44-кв.2 | тр |  | 8
15 |  | Кирова 2-кв.24 27.30; кв.37.40.43 | тр |  | 47
16 | Установка зонтов на вентиляционные трубы | Мирная 7 | шт | 2 | 8.6
17 | Установка металлических крышек на | Ачитская 18 | шт | 5 | 7
18 | вентиляционные трубы
19 |  | Итого: |  |  | 200.6
И. Благоустройство
20 | Ремонт настила дворового туалета | Макарова 7 | м2 | 14 | 11.2
21 | Асфальтирование площадок | Б Луговая 25-1.2 под. | м2 | 10.6 | 9
22 |  | Терешковой 12-1.2 под | м2 | 17.5 | 14.8
23 |  | Селекционная 24 | м2 | 15 | 12.7
24 |  | Механизаторов 8-2 под и территория | м2 | 25 | 26.3
25 |  | Итого: | тр |  | 74
Л.Козырьки , лестницы
К. Козырьки , балконы,крыльца
26 | Восстановление гидроизоляции козырька | Уральская 14-кв.6 | тр |  | 12
27 |  | Ачитская 18-кв.5 | тр |  | 6
28 |  | Итого: | тр |  | 18
Л. Отделочные работы
29 | Ремонт лестничных клеток ( известковая | Селекционная 7 -6 подъезд | тр |  | 100
побелка. масляная окраска стен, оконных
переплетов, дверей , ремонт пола)
30 | Заделка выбоин в полах | Терешковой 4-1.3 под. | тр |  | 1
31 | Ремонт штукатурки 1 этаж | М Луговая 28-1 под. | тр |  | 2
32 | Ремонт откоса двери., входа в подвал | Б Луговая 11-3 под. | тр |  | 2
33 |  | Итого: | тр |  | 105
М. Водопровод, канализация
34 | Смена отдельного участка трубопровода | М Луговая 30-кв.19 кв.30 | м | 7 | 8.4
35 | водоотведения | Б Луговая 31-3 под. | м | 40 | 48
36 | Смена отдельного участка трубопровода | Юбилейная 6-кв.1.5.9 | тр |  | 12
ХВС
37 |  | Итого : | тр |  | 68.4
Н. Отопление
38 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд(подг. к эксплуатации зим. период) | тр |  | 80
в т.ч. смена задвижек
|  | Селекционная 7 | шт | 8
|  | Селекционная 9 | шт | 4
смена радиатора
|  | Селекционная 12-2 под. | сек. | 7
39 |  | Итого: |  |  | 80
О. Электроснабжение
40 | Ремонт системы электроосвещения | Жилой фонд | тр |  | 5
41
42
43 | Смена электроввода в библиотеке | Уральская 14 | тр |  | 19.2
44 |  | Итого: |  |  | 24.2
45 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд(аварийные заявки) | тр |  | 30
46 |  | Итого: | тр |  | 872
47
48 | Составил: | ______________________Л.И. Карзакова

## 4уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Строитель 11"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Затравкин В.П.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"______________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
6. | Устройство вентил. канала | Березовая,14-4 | п.м. | 2 | 1.7
|  | Итого: |  |  | 1.7
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами | Высокая,37 кв.8,12(шир1,0м) | м2 | 20 | 3.2
8. | Ремонт черд. перекрытия в общем кор. | Сухобского,26-9,10,11,12 | м2 | 14.4 | 17.53
|  | Итого: |  |  | 20.73
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
10. | Ремонт печи | Путевая, 2-1 (см.очажн.плиты) |  |  | 1.5
|  | Ухтомского, 52-2 (см.колосника) |  |  | 0.5
|  | Итого: |  |  | 2
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды | Сухобского,18 - Iпод. | шт | 1 | 4.9
|  | Сухобского,30 |  | 2 | 9.8
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подв.
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал
15. | Устройство выхода на чердак | Ухтомского,33-I под. | т.р. |  | 2
16.
|  | Итого: |  |  | 16.7
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Артинская,30 | шт | 3 | 13.8
21.
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 13.8
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев | Ухтомского,53-1 | т.р. |  | 3.244
|  | Итого: |  |  | 3.244
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Ухтомского,33 | под. | 8 | 160
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 160
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Ухтомского,28 кв.1,2,3 | п.м. | 9 | 3.8
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
|  | Итого: |  |  | 3.8
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 10
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 6.5
|  | Итого: |  |  | 248.474
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.