## 1уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Монтажкомплектсервис"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | _____________________Чайников В.С.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В.Крыши
1. | Устройство канализ. канала | Ухтомского,1-61 | п.м. | 2 | 1.7
2.
3.
|  | Итого |  |  | 1.7
4.
6.
0
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи | Новаторов, 31-1(замена колосн. угольн.топл.) | т.р. |  | 1
10.
|  | Итого: |  |  | 1
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подв.
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал
15. | Устройство выхода на чердак
16. | Устройство форточек в окон.блоке
|  | Итого: |  |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Ремесленная, 3,9,11 | шт | 10 | 46
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша | Ленина,74 - 5 | т.р. |  | 9.1
|  | Итого: |  |  | 55.1
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Горького,3а | под. | 1 | 30
|  | Советская,60 | " | 4 | 80
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 110
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | 8 Марта, 38 кв.35 - 49 (III под.) | п.м. | 36 | 15.3
32. | Ремонт системы канализации
|  | Итого: |  |  | 15.3
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 15
| в том числе: рем. отопления в подъезде | Свободы,22-IIIпод.
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения | Куйбышева, 81 | т.р. |  | 35
|  | Горького, 3 |  |  | 35
|  | Итого: |  |  | 70
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 6
|  | Итого: |  |  | 274.1
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 2уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Строительная компания"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Берсенев К.А.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. |  |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
6. | Ремонт внутреннего водостока | Озерная, 55- Х под. | п.м. | 5.4 | 2.2
|  | Итого: |  |  | 2.2
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами
|  | Итого: |  |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи
10.
|  | Итого: |  |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды | 8 Марта, 90 | шт | 4 | 19.67
12. | Ремонт дверн.полотна вход в подвал
13. | Установка дер.дверного полотна на вход в подъезд с обивкой железом | пер.Черкасовский, 12 | шт | 2 | 6.2
|  | Варгина,2 | " | 2 | 6.2
14. | Установка дер.дверного блока на вход в подъезд с обивк. железом | пер.Черкасовский, 5 | шт | 1 | 3
15. | Установка внутрен.входн.дверей в подъезд | Варгина,2 | шт | 2 | 4.2
16. | Ремонт оконной створки | пер.Черкасовский, 5 | м2 | 0.5 | 0.5
|  | Итого: |  |  | 39.77
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала | Саргинская,21 | т.р. |  | 1
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
|  | Манчажская, 36 | шт | 6 | 27.6
|  | Варгина,2 | шт | 2 | 9.2
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 37.8
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Манчажская, 38 | под. | 4 | 80
|  | Манчажская, 34а,34 |  | 7 | 140
29. | Ремонт штукат.потолка в местах общ.польз.
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 220
Л. Водопровод; канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Манчажская, 36 кв.1,5,8,11,14 (трубы ХВС) | п.м. | 12 | 5.1
|  | Советская, 47 кв.39,42,45,48 (трубы ХВС) | " | 11 | 4.7
Рогозинниковых, 36 кв.41,43,45,47,49,53,59,
|  | 62,65,67,70,73,76,79 (трубы ГВС) | " | 30 | 12.7
|  | 8Марта, 51 (тр. ГВС в подвале с утепл. и изол.) | " | 5 | 6.5
32.
|  | Итого: |  |  | 29
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 25
| в том числе: рем. отопления в подъезде | Советская,63-II под.(1,2этаж зам. радиат. 5зв.)
Свободы,42 (III под.)
Советская,57 (II под.)
Советская, 47 ( III под.)
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 14
|  | Итого: |  |  | 377.77
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 3уч
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Директор МУ "Служба единого заказчика" |  |  |  |  | Директор ООО "Жилсервис"
__________________________ И.П.Искорцев |  |  |  |  | ______________________ Давыдов В.М.
"____"_________________________ 2006г. |  |  |  |  | "____"____________________ 2006г
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУ " Служба единого заказчика"
на декабрь 2006г
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1.
2.
3.
|  | Итого: |  |  | 0
В. Крыши
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
|  | Р.Горбуновой, 2Б | м2 | 30 | 7
6.
|  | Итого: |  |  | 7
Г. Перекрытия
7. | Дополнительное утепление чердачных перекрытий минераловатными плитами | Селекционная,12 | м2 | 200 | 37
|  | Итого: |  |  | 37
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9. | Ремонт печи
10.
|  | Итого: |  |  | 0
Ж. Оконные и дверные заполнения
11. | Установка металлических дверей на входы в подъезды
12. | Утепление метал. двери | Мизерова,48 | шт | 1 | 1
13. | Установка дер.дверного блока на вход в подвал
14. | Устр. мет.решетч.дверей на вх. в подвал | Б.Луговая,35 | т.р. |  | 2.4
15. | Устройство выхода на чердак
16. | Устройство форточек в окон.блоке
|  | Итого: |  |  | 3.4
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды
17. | Ремонт продухов подвала
19. | Устройство козырьков над входами в подъезды
21. | Рем.мет.огражд.балкона (сварка)
22. | Устр. перильн.огражд.на крыльцах
23. | Рем.дер.лестн.марша
Устр.слива у лоджии
|  | Итого: |  |  | 0
И. Внешнее благоустройство.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
26. | Ремонт холодных пристроев
|  | Итого: |  |  | 0
К. Внутренняя отделка.
28. | Ремонт в лестничных клетках (ремонт, штукатурка стен, потолков, известковая побелка, масляная окраска конструкций) | Б.Луговая,7 | под. | 4 | 60
|  | Селекционная,25 (в т.ч. рем.лестн.марша) |  | 2 | 23
29. | Ремонт стены в подъезде | Селекционная,10 - II под. I эт. | т.р. |  | 2.9
30. | Ремонт пола в местах общего польз.
|  | Итого: |  |  | 85.9
Л. Водопровод, канализация:
31. | Смена труб системы водопровода общего пользов. | Юбилейная, 8 | т.р. |  | 30
32. | Ремонт системы канализации |  | т.р. |  | 5
33. | Промывка системы дворовой канализ. |  | т.р. |  | 10
|  | Итого: |  |  | 45
М. Центральное отопление.
34. | Ремонт системы отопления. |  | т.р. |  | 35
| в том числе: рем. отопления в подвале | Ачитская,18
Н. Электроснабжение
35. | Ремонт системы эл.снабжения |  | т.р. |  | 10
в том числе:устр.освещ. в подвале
устр.нар.освещение
| в том числе: рем.эл.снабжения в подвале | Трескова,11(опорный пункт милиции)
36. | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилые дома | т.р. |  | 5.5
|  | Итого: |  |  | 228.8
Составил: ст.инженер ЖО МУ "СЕЗ" ______________________ Л.И.Симонова
Проверил: Заместитель директора МУ «СЕЗ» ______________________ А.А.Крылосов.

## 4уч
Утверждаю:
Директор МУП "ЖКУ"
_______________С.О. Злобин
"____"_________ 2016г.
ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА
МУП " ЖКУ"
ООО " Монтажкомплектсервис"
январь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Перекрытие
1 | Дополнительное утепление чердачного | Ремесленная 10-кв.23.24 | м2 | 115 | 43.6
перекрытия толщ. 50мм
2 |  | Итого: | тр |  | 43.6
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
|  | Итого: | тр |  | 0
Г.Внешнее благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого | тр |  | 0
Е. Проемы
3 | Установка кодового замка | Куйбышева 81-2 подъезд | тр |  | 2.1
4 |  | Итого | тр |  | 2.1
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
|  | Итого: | тр |  | 0
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
5 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска | Свободы 22-3 подъезд | тр |  | 50
стен , полов, окон , дверей)
6 |  | Итого: |  |  | 50
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
|  | Итого: | тр |  | 0
М. Центральное отопление.
7 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 20
8 |  | Итого: | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
9 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5
10 | Смена светильников на энергосберега- | Горького 2 | шт | 28 | 30.8
ющие
11 |  | Итого: | тр |  | 35.8
12 | Смена почтовых ящиков | Ухтомского 6-1.2 подъезды | тр |  | 8.4
13 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 30
14 |  | Итого: | тр |  | 189.9
февраль 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Перекрытие
1 | Дополднительное утепление чердачного | Ремесленная 3-кв.5.6.7.8 | м2 | 304 | 73.7
перекрытия
2 | Ремонт подшива потолка | Ленина 88 | м2 | 10 | 10
3 |  | Итого: | тр |  | 83.7
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
|  | Итого: | тр |  | 0
Г.Внешнее благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
4 | Устройство воздуховода | Ремесленная 10-кв.5 | м | 7 | 9
5 |  | Итого | тр |  | 9
Е. Проемы
6 | Смена деревянных оконных переплетов на | Ремесленная 3-1.2. 3. подъезды | шт | 3 | 41
стеклопакеты
7 |  | Итого | тр |  | 41
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
|  | Итого: | тр |  | 0
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
8 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска | Свободы 22-4 подъезд | тр |  | 50
стен , полов, окон , дверей)
9 |  | Итого: |  |  | 50
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
|  | Итого: | тр |  | 0
М. Центральное отопление.
10 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 10
11 |  | Итого: | тр |  | 10
Н. Электроснабжение
12 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5
13 | Смена светильников на энергосберега- | Ремесленная 3-1.2.3 под | шт | 9 | 8
ющие
14 |  | Итого: | тр |  | 13
Смена почтовых ящиков
15 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20
16 |  | Итого: | тр |  | 226.7
март 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
1 | Смена водосточных труб | Ухтомского 11-2 подъезд | м | 15 | 20.4
2 |  | Свободы 22-1.2.3. под. | комп. | 5 | 98.2
3 |  | Итого: | тр |  | 118.6
Г.Внешнее благоустройство
4 | Спиливание деревьев | Советская 52-1.2. подъезды | тр |  | 7
5 |  | Итого: | тр |  | 7
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого | тр |  | 0
Е. Проемы
|  | Итого | тр |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
|  | Итого: | тр |  | 0
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
7 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска | Ремесленная 3-1.2.3 подъезды | тр |  | 65
стен , полов, окон , дверей)
8 |  | Итого: |  |  | 65
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
9 | Смена отдельныъх участков трубопроводов | Куйбышева 81-3.4 подъезды (подвал) | м | 26 | 28.6
10 | водоотведения | Советская 40-36.39.42.45 | м | 13.5 | 16
11 |  | Итого: | тр |  | 44.6
М. Центральное отопление.
12 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 20
13 |  | Итого: | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
14 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5
15 | Смена светильников на энергосберега- | Свободы 22-4 под. | шт | 6 | 6.6
| ющие | Свободы 37-1.2.3.4 подъезды | шт | 24 | 26.4
16 |  | Итого: | тр |  | 38
Смена почтовых ящиков
17 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20
18 |  | Итого: | тр |  | 313.2
апрель 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Обшивка решетки входа в подвал | Ухтомского 1-1.4 подъезды | м2 | 9 | 20.6
2 |  | Итого: | тр |  | 20.6
В. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
|  | Итого: | тр |  | 0
Г.Внешнее благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого | тр |  | 0
Е. Проемы
3 | Смена оконных блоков на стеклопакеты | Свободы 37-1.2 подъезды | шт | 16 | 168
4 |  | Итого | тр |  | 168
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
|  | Итого: | тр |  | 0
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
5 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска | Свободы 37-1.2 подъезды | тр |  | 100
стен , полов, окон , дверей)
6 |  | Итого: |  |  | 100
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
7 | Смена отдельныъх участков трубопроводов | Ремесленная 3-кв.1кв.5; кв.10.кв.13 | тр |  | 18
ХВС
8 | Смена отдельных участков трубопроводов | Ремесленная 10 | м | 30 | 33
водоотведения
9 |  | Итого: | тр |  | 51
М. Центральное отопление.
10 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 45
|  | в т. ч. Советская 52-кв.41.45.49 | тр
|  | Итого: | тр |  | 45
Н. Электроснабжение
11 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5
12 | Смена светильников на энергосберега- | Ухтомского 1-1.2.3.4 под. | шт | 20 | 22
13 | ющие | Куйбышева 63-1.2.3.4.5 продъезды | шт | 44 | 48.4
14 | Смена электроввода до ОДПУ | Энергетиков 12а | тр |  | 19
15 | Смена ввода с выносом ИПУ | Маяковского 8 | тр |  | 27.7
16 |  | Итого: | тр |  | 122.1
17 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 25
18 |  | Итого: | тр |  | 531.7
май 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт штукатурки цоколя | Ухтомского 3 | м2 | 34 | 32.4
2 | Ремонт деформационного шва | 8Марта 38-4 | тр |  | 10
3 |  | Итого: | тр |  | 42.4
В. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
4 | Смена водосточных труб | Куйбышева 57-1.4.8 подъезды | комп. | 3 | 45
5 | Ремонт парапета | Ремесленная 9-1.3 подъезды | м2 | 6.4 | 8.9
6 | Смена организованного водостока | Горького 3 ( дворовая сторона) | м | 24 | 40.8
7 |  | Итого: | тр |  | 94.7
Г.Внешнее благоустройство
8 | Подсыпка дворовой территории | Куйбышева 79 | м2 |  | 11.5
9 | Установка песочницы со створками | Куйбышева 81 | тр |  | 12
10 | Установка качели - карусели КДО 63 | Куйбышева 81 | тр |  | 30
11 | Установка качели- карусели КДО 27 | Куйбышева 81 | тр |  | 18
12 | Установка спортивного комплекса | Советская 32 | тр |  | 35
13 | СКО751
14 | Детский игровой комплесДИК 0610 |  | тр |  | 77.4
15 | Домик Теремок ЭДП 14 |  | тр |  | 23.8
16 | Установка песочницы со створками |  | тр |  | 12
17 | Установка урны |  | тр |  | 2
18 |  | Итого: | тр |  | 221.7
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
19 | Установка флюгарки | Ухтомского 8-2 под. | тр |  | 3
|  | Итого | тр |  | 3
Е. Проемы
|  | Итого | тр |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
20 | Ремонт крылец | Куйбышева 57-1 под. | тр |  | 35
21 | Ремонт козырька | Куйбышева 55-кв.104 | м2 | 3 | 12
|  | Итого: | тр |  | 47
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
22 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска | Свободы 37-3.4 подъезды | тр |  | 100
23 | стен , полов, окон , дверей) | Ухтомского 10-1.2 подъезды | тр |  | 50
24 |  | Итого: |  |  | 150
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
25 | Смена отдельныъх участков трубопроводов | Горького 2-кв.1.5.9.13.17;2
| водоотведения | .6.10.14.18.22:3-4.7-8.11-12.15-16.19-20:
21.24.27.30.33;22.25.28.31.34;
|  | 23.26.29.32.35 | тр |  | 92
26 |  | Итого: | тр |  | 92
М. Центральное отопление.
27 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 20
|  | в т.ч. смена радиаторов Ухтомского 3 -кв.34 | сек | 6
|  | Итого: | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
28 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5
29 | Смена светильников на энергосберега- | Свободы 22-1 подъезд | шт | 6 | 6.6
ющие
30 |  | Итого: | тр |  | 11.6
31 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 10
32 |  | Итого: | тр |  | 692.4
июнь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт штукатурки цоколя | Ремеслееная 10 | м2 | 5 | 3.12
2 | Ремонт отмостки | Горького 3-4под. | м3 | 0.5 | 4.4
3 |  | Итого: | тр |  | 7.52
В. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
4 | Смена кровли асбестоцементной | Писцова 9 | м2 | 244 | 229
на стальную с ремонтом обрешетки
5 |  | Итого: | тр |  | 229
Г.Внешнее благоустройство
6 | Ограждение дворовой территории | Советская 60 | м | 14 | 14.3
7 | Установка дворового туалета | Ленина 78 |  |  | 25
8 | Установка качели-балансир | Горького 2 КДО 27 | тр |  | 18.2
9 | Установка горки | Горького 2 ГИО 10н | тр |  | 30.3
10 | Установка качели | Горького 2 КДО 01 | тр |  | 12.3
11 | Установка песочницы со створками | Горького 3 | тр |  | 13.1
12 |  | Итого: | тр |  | 113.2
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого | тр |  | 0
Е. Проемы
|  | Итого | тр |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
13 | Ремонт крыльца | Куйбышева 57-1 подъезд | тр |  | 35
14 |  | Советская 60- 8 подъезд | тр |  | 70
15 |  | Итого: | тр |  | 105
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
16 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска | Бульварная 4-1.2 под. с ремонтом пола |  |  | 100
| стен , полов, окон , дверей) | на 1 этажах | тр
17 |  | Итого: |  |  | 100
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
18 | Смена отдельныъх участков трубопроводов | Горького 2 - 36.39.42.45.48;37.40.43.46.49 | тр
| водоотведения | 38.41.44.47.50 | тр |  | 54
19 |  | Итого: | тр |  | 54
М. Центральное отопление.
20 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (подготовка к эксплуатации в | тр |  | 21
зимний период) в т.ч.
смена радиатора :
|  | Ухтомского 12-28 | сек | 5
21 | Смена магистрали системы отопления | Ухтомского 18 | м | 154 | 211.7
22 |  | Итого: | тр |  | 232.7
Н. Электроснабжение
23 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5
24 | Установка светильников | Ленина 78 | шт | 2 | 2.2
с датчиком движения
25 |  | Итого: | тр |  | 7.2
26 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 10
27 |  | Итого: | тр |  | 858.62
июль 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт фундамента | Куйбышева 58-кв.1 (материал заказчика) | м2 | 4 | 2
2 | Бетонирование входных площадок | Ухтомского 12-2 под. | м2 | 2 | 2.3
3 |  | Писцова 9-1под | м2 | 2 | 2.3
4 |  | Итого: | тр |  | 6.6
В. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
5 | Смена асбестоцементной кровли | Писцова 9 | тр |  | 229
6 |  | Итого: | тр |  | 229
Г.Внешнее благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
7 | Ремонт печной трубы | Энергетиков 17-кв.4 | тр |  | 6
8 | Смена очажной плиты | Энергетиков 17-кв.4 | тр |  | 6
9 |  | Итого | тр |  | 12
Е. Проемы
|  | Итого | тр |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
10 | Ремонт крылец | Ухтомского 7-2.3 под. | тр |  | 60
11 |  | Куйбышева 57-3 под. | тр |  | 35
12 | Восстановление гидроизоляции козырька | Ремесленная 10-кв.6 | м2 | 8 | 5.2
13 | Установка поручней на 1 этажах | Ухтомского 9-1.2 подъезд | тр |  | 6
14 |  | Итого: | тр |  | 106.2
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
15 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска | Бульварная 4-3.4 подъезд | тр |  | 100
| стен , полов, окон , дверей) |  | тр
16 |  | Итого: |  |  | 100
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
17 | Смена отдельныъх участков трубопроводов | Горького 2-кв.51.55.59.63.67; 52-56 -60-64-68
| водоотведения | 53-57-61-65-69:54-58-62-66-70 | тр |  | 96.4
18 |  | Свободы 22-кв27 | м | 4 | 4.4
19 | Смена канализационных выпусков | Куйбышева 81-1.2 подъезд | тр |  | 17.3
20 |  | Итого: | тр |  | 118.1
М. Центральное отопление.
21 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (подготовка к эксплуатации в | тр |  | 50
зимний период)
в т.ч. смена вентилей со сгонами
|  | Советская 60 | шт | 30
22 |  | Итого: | тр |  | 50
Н. Электроснабжение
23 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 4
24 |  | Итого: | тр |  | 4
25 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 30
26 |  | Итого: | тр |  | 655.9
август 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт цоколя | Ухтомского 3 | м3 | 4.2 | 27.4
2 | Ремонт штукатурки цоколя | Ухтомского 11 | м2 | 6 | 3.4
3 |  | Ухтомского 9 | м2 | 4 | 2.2
4 |  | Итого: | тр |  | 33
В. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
5 | Смена кровли из асбестоцементных листов без ремонта организ. водостока | Ухтомского19 | тр |  | 63.9
6 |  | Итого: | тр |  | 63.9
Г.Внешнее благоустройство
7 | Асфальтирование дворовой территории | Советская 58 | м2 | 70 | 51.6
8 | Устройство помойницы | Энергетиков 3 | тр |  | 9.8
9 | Ограждение детской площадки | Куйбышева 81 | м | 75 | 27
10 | Устройство дворового туалета на 2очка с помойницей | Мизерова 69 | тр |  | 26
11 | Установка вешала для белья | Ухтомского 5 | тр |  | 5.4
12 | Установка конструкции для | Ухтомского 5 | тр |  | 5.5
хлопания ковров
13 | Подсыпка территории | Ленина 88 | м3 | 2.5 | 3.8
14 |  | Итого: | тр |  | 129.1
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого | тр |  | 0
Е. Проемы
|  | Итого | тр |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
15 | Ремонт крылец | Куйбышева 63-7под. | тр |  | 40
16 |  | Куйбышева 63-2 под. | тр |  | 5
17 |  | Ухтомского 3-1под. | тр |  | 2.3
18 | Ремонт балконной плиты | Ремесленная 11-кв.38 | тр |  | 12
19 |  | Итого: | тр |  | 59.3
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
20 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска
| стен , полов, окон , дверей) | Ленина 92 | тр |  | 30
21 |  | Итого: |  |  | 30
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
22 | Смена затвора ХВС | Куйбышева 57 | шт | 1 | 6
23 |  | Итого: | тр |  | 6
М. Центральное отопление.
24 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (подготовка к эксплуатации в | тр |  | 40
зимний период)
в т.ч смена радиатора
|  | Ухтомского 15-кв.26 без стоимости | сек. | 7
смена затвора д80ммм
|  | Куйбышева 57 | шт | 2
25 |  | Итого: | тр |  | 40
Н. Электроснабжение
26 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3
27 | Смена ОДПУ электроэнергии | Ленина 69 | тр |  | 20
28 |  | Итого: | тр |  | 23
29 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20
30 |  | Итого: | тр |  | 404.3
сентябрь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
1 | Ремонт отмостки | Ухтомского 2 | м3 | 5 | 32.6
2 |  | Итого: | тр |  | 32.6
В. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
3 | Ремонт кровли (сталь) | Ухтомского 2 | м² | 320 | 270.4
4 |  | Ухтомского 19 | м2 | 176 | 148.7
5 |  | Итого: | тр |  | 419.1
Г.Внешнее благоустройство
6 | Смена ворот , калитки | Куйбышева 34 | тр |  | 43.1
7 | Ремонт дворовой территории | Куйбышева 79 | м2 | 70 | 58
8 |  | Итого: | тр |  | 101.1
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
9 | Перекладка печной трубы и смена | Энергетиков 17-кв.4( без стоимости материала) |  |  | 5
очажной плиты
10 |  | Итого | тр |  | 5
Е. Проемы
11 | Установка оконного блока ниже отм 0 | Куйбышева 57-1 под. | тр |  | 6
с разбокой кирпичной кладки
|  | Итого | тр |  | 6
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
12 | Ремонт крылец | Свободы 22-2.3.4 подъезды | тр |  | 21
13 |  | Итого: | тр |  | 21
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
13 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска | Куйбышева 55-1 под. 5 этаж | тр |  | 8.3
стен , полов, окон , дверей)
14 |  | Итого: |  |  | 8.3
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
15 | Смена затвора ХВС | Свободы 22 д80мм | шт | 2 | 16.6
16 | Смена отдельных участков трубопроводов | Куйбышева 79-кв.8.12.16.20 | тр |  | 13.2
ХВС
17 | Смена отдельных участков трубопроводов | Ремесленная 11-кв.33.36.39.42.45 | тр |  | 20
18 | водоотведения | Ремесленная 3-кв.22 | м | 2.5 | 2.8
19 |  | Итого: | тр |  | 52.6
М. Центральное отопление.
20 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (подготовка к эксплуатации в | тр |  | 60
зимний период) в том числе:
поверка прибора учета ХВС
21 |  | Ухтомского 8.9.12.15. Куйбышева 59 | тр
смена радиатора
22 |  | Ухтомского 16-кв.20 | сек | 15
смена трубопроводов
23 |  | Советская 58-кв.12 | м | 3
24 |  | Советская 32-кв.41 | м | 3
25 |  | Ухтомского 16-кв.20 | м | 4
26 |  | Итого: | тр |  | 60
Н. Электроснабжение
27 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3
28 |  | Итого: | тр |  | 3
29 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20
в т.ч. переход через теплотрассу Ухтомского 11
30 |  | Итого: | тр |  | 728.7
октябрь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Перекрытие
1 | Дополнительное утепление чердачного | Ухтомского 6-кв.5 | м² | 4 | 3.6
помещения в углах
2 |  | Итого: | тр |  | 3.6
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
3 | Смена организованного водостока | Ухтомского 11-1.2 подъезды | м | 36 | 56.2
4 |  | Куйбышева 55-5-6 подъезды | м | 18 | 28.2
5 |  | Итого: | тр |  | 84.4
Г.Внешнее благоустройство
6 | Установка вешал без стоимости | Ленина 78 | тр |  | 2
материала
7 |  | Итого: | тр |  | 2
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
8 | Установка флюгарки | Куйбышева 27-кв.3 | шт | 1 | 1.9
9 |  | Энергетиков 17-кв.4 | шт | 2 | 3
10 | Ремонт печной трубы | Куйбышева 30-кв.4 | тр |  | 7.3
11 |  | Итого | тр |  | 12.2
Е. Проемы
12 | Смена входных дверей | Тургенева 4-1.2 под. | тр |  | 60
13 |  | Итого | тр |  | 60
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
14 | Устройство козырька | Советская 60-кв.30 | м2 | 3.6 | 13
15 | Ремонт крыльца | Куйбышева 55-4под. | тр |  | 40
16 |  | Итого: | тр |  | 53
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
17 | Ремонт лестничных клеток | Ухтомского 16-1 под. | тр |  | 60
18 | Ремонт штукатурки цоколя | Ухтомского 16 | м² | 5 | 2.9
19 |  | Итого: |  |  | 62.9
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
20 | Смена трубопроводов водоотведения | Ремесленная 3-3 под | м | 6 | 6.6
21 |  | Ремесленная 11-кв.18.21.24.27.30 | м | 15 | 27.1
22 | Ремонт канализационного колодца | Куйбышева 79-1.2 под. | шт | 2 | 16
23 | Врезка крана ХВС | Советская 32-3 под. | шт | 1 | 0.5
24 |  | Итого: | тр |  | 50.2
М. Центральное отопление.
25 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийные заявки) | тр |  | 25
26 |  | Итого: | тр |  | 25
Н. Электроснабжение
27 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3
28 |  | Итого: | тр |  | 3
29 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20
30 |  | Итого: | тр |  | 376.3
ноябрь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Перекрытие
1
2 |  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
3
5 |  | Итого: | тр |  | 0
Г.Внешнее благоустройство
6 | Спиливание деревьев | Ухтомского 9 | шт | 2 | 16.5
| Ограждение территории | Ленина 69 | тр |  | 27.4
7 |  | Итого: | тр |  | 43.9
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
8
11 |  | Итого | тр |  | 0
Е. Проемы
12
13 |  | Итого | тр |  | 0
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
14
16 |  | Итого: | тр |  | 0
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
17 | Ремонт лестничных клеток | Ухтомского 16-3.4 под. | тр |  | 100
19 |  | Итого: |  |  | 100
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
20 | Смена трубопроводов водоотведения | Ремесленная 11-кв.2.5.8.11.14 | тр |  | 27
21 |  | Горького 3а-кв.2.6.10.14 | тр |  | 21.6
22 | Смена отдельных участков трубопровода | Ремесленная11 - кв. 2.5.8.11.14 | тр |  | 19
ХВС
23 |  | Итого: | тр |  | 67.6
М. Центральное отопление.
24 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийные заявки) | тр |  | 20
25 |  | Итого: | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
26 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 3
27 | Смена светильников | Бульварная 4 | шт | 28 | 33.6
28 |  | Итого: | тр |  | 36.6
29 | Установка адресных табличек | Куйбышева 81.63. Бульварная 4.Писцова 9 |  |  | 18.8
Свободы 37.22 Советская 60.32.40
|  | Ухтомского 22 | тр
30 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 20
31 |  | Итого: | тр |  | 286.9
декабрь 2016г.
№ п/п | Виды работ | Адреса | Ед.изм. | Колич. | Стоимость в тыс.руб. | Факт. выполн. | Исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Б.Стены и фасады.
1. | Обшивка наружных стен дома |  | т.р.
2.
3.
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Перекрытие
|  | Итого: | тр |  | 0
В. Кровля
4. | Ремонт кровли из металла, из асбестоцементных листов
1 | Смена водосточных труб | Ухтомского 7-1.2 подъезд | комп | 2 | 37.6
2 |  | Итого: | тр |  | 37.6
Г.Внешнее благоустройство
|  | Итого: | тр |  | 0
Д. Печи, очаги, трубы.
8. | Перекладка печей, голланок
|  | Итого | тр |  | 0
Е. Проемы
3 | Установка доводчика | Куйбышева 63-2под. | тр |  | 2.1
4 |  | Ухтомского 1-4под. | тр |  | 2.1
5 |  | Итого | тр |  | 4.2
З. Лестницы, крыльца, зонты, козырьки
17. | Ремонт продухов подвала
17
6 | Устройство козырька | Куйбышева 17-1 под. |  |  | 6.1
7 |  | Итого: | тр |  | 6.1
И. Полы.
24. | Устройство туалетов, помойниц, мусорных ящиков
25. | Рем.выгребных ям, колодцев
|  | Итого: | тр |  | 0
Отделочные работы
5 | Ремонт лестничных клеток ( побелка, окраска
стен , полов, окон , дверей)
6 |  | Итого: |  |  | 0
Л. Водопровод, канализация
32. | Ремонт системы канализации
33. | Промывка системы дворовой канализ.
9 | Смена отдельных участков трубопроводов | Куйбышева 63-кв.33.35.37.39.41.42 | м | 22 | 20
| водоотведения д50мм | кв.16.19.22.25.28 | м | 22 | 20
10 | Смена запорной арматуры на стояках ХВС | Ухтомского 22 | шт | 24 | 26.8
11 |  | Итого: | тр |  | 66.8
М. Центральное отопление.
12 | Ремонт системы отопления | Жилой фонд (аварийно-заявочный ремонт) | тр |  | 20
13 |  | Итого: | тр |  | 20
Н. Электроснабжение
14 | Ремонт системы эл.снабжения | Жилой фонд (аварийный ремонт ) | т.р. |  | 5
15 | Смена светильников на энергосберегаю- | Куйбышева 59-1.2 под | шт | 12 | 14.4
| щие | Ухтомского 8-1.2 под. | шт | 10 | 12
16 |  | Итого: | тр |  | 31.4
17 | Установка адресных табличек | Горького 2.3.Куйбышева 55.57.59.79
Саргинская 27, Советская 58 Ухтомского 1.2.3.
|  | 10.11.12.15.16.18.19.5.7.8.9 | тр |  | 30
18 | Непредвиденный аварийно-заявочный ремонт | Жилой фонд | тр |  | 30
19 |  | Итого: | тр |  | 226.1